## Sheet1
Menace | Vulnérabilité | Actif | Impact | Probabilité | Risque | Recommandations de contrôle | Acceptation | Risque résiduel
catastrophe naturelles - inondation (Elevée) | les locaux ou sont les imprimante sont inutilisable | productivité (critique) | la productiivité sera arreté et les machines pourrait être HS | La température de la salle de serveurs est de 40 °C (Elevée) | Perte potentielle de 45 000 € par occurrence (Elevé) | Achat d’un nouveau climatiseur 2 700 € | Réduction | Le système d'alimentation est ancien
Attaque DDoS par des humains malveillants (interférence) (Elevée) | Le pare-feu est correctement configuré et dispose d’une bonne atténuation des attaques DDoS (Faible) | Site Web (Critique) | Les ressources du site Web seront indisponibles pendant 1 jour (Critique) | Une attaque DDoS est découverte tous les deux ans (Moyenne) | Perte potentielle de 8 900 € par heure d’indisponibilité (Moyen) | Surveiller le pare-feu | Maintien | // //
Vol des codes d'accès employé | UN tiers pourrait avoir accès à l'imprimante | productivité (critique)